﻿# 五邑大学实验室安全课题申报立项书（可提交版）

一、项目基本信息

? 课题名称：基于 RAG 与规则引擎融合的实验室安全小助手系统

? 课题类别：大学生创新训练项目（智能化应用方向）

? 申报单位：________________

? 项目负责人：________________

? 指导教师：________________

? 项目周期：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（9 个月）

? 项目关键词：实验室安全、RAG、知识库、风险评估、应急处置、智能助手

二、课题设计论证

2.1 研究背景与意义

实验室是高校教学与科研的重要场景，同时也是安全风险高度集中的场景。当前实验室安全管理普遍存在以下问题：

1. 安全知识分散在制度文件、SOP、MSDS、设备手册和教师经验中，检索效率低。

2. 学生与新进实验人员对危化品、设备操作和应急流程理解不一致，学习成本高。

3. 传统培训以集中授课和纸质文件为主，缺乏持续、即时、个性化的安全支持。

4. 事故隐患识别依赖人工经验，难以形成可追踪、可量化、可复盘的闭环。

本项目拟建设“实验室安全小助手”，提供“事前预防、事中提醒、事后复盘”一体化服务。其核心意义如下：

1. 管理意义：将分散安全知识整合为结构化知识库，提升日常管理效率与一致性。

2. 教学意义：面向学生和实验人员提供可追溯、可解释的安全问答与训练支持。

3. 技术意义：探索“规则引擎 + 大模型 + 检索增强”在高规范场景中的可信应用范式。

4. 推广意义：形成可复制的校内部署模板，为院系级实验室安全数字化提供样板。

2.2 国内外研究与应用现状（简述）

现有实验室安全智能化工作主要集中在三类路径：

1. 智能问答路径：以知识问答替代部分人工咨询，提升查询效率。

2. 感知监测路径：基于物联网传感器进行异常检测和预警。

3. 管理平台路径：将培训、台账、告警、考核整合为统一管理系统。

现有方案的共性短板主要是：

1. 模块割裂，问答系统与管理系统脱节。

2. 知识更新机制薄弱，制度变更后同步滞后。

3. 安全边界不清晰，对高风险问题缺少稳定的拒答与转人工策略。

4. 缺少针对高校实验场景的分角色服务能力。

本项目在吸收上述路径优势的基础上，重点补齐“知识更新、风险控制、角色分层、可验收指标”四个方面。

2.3 研究目标

2.3.1 总体目标

构建一个可在高校实验室场景稳定运行的智能安全助手系统，面向学生、实验人员和管理员提供标准化问答、风险评估、应急引导和培训支持，形成可持续优化的安全服务闭环。

2.3.2 具体目标

1. 知识库建设目标

? 建成不少于 3000 条结构化安全知识条目。

? 覆盖危化品、设备操作、实验室制度、PPE、防火防爆、废弃物处置、应急流程等核心主题。

? 为每条知识建立来源、版本、更新时间、适用范围等元数据。

2. 智能问答目标

? 支持自然语言问答与多轮追问。

? 回答中提供依据来源，提升可信度与可追溯性。

? 对低置信度问题触发“保守回答 + 人工复核提示”。

3. 风险评估目标

? 用户输入实验步骤、试剂和设备后，系统输出风险等级、关键危险点、必要防护、禁忌操作和建议流程。

? 对高风险内容触发规则约束，避免危险操作建议直接输出。

4. 管理与评估目标

? 建设管理端看板，支持高频问题统计、风险热力图、用户反馈分析。

? 建立离线评测与线上监控机制，支持迭代优化。

2.4 拟解决的关键问题

1. 问题一：专业术语和别名导致检索不稳定。

? 解决方案：构建术语词典和同义词映射，采用关键词检索与向量检索融合，增加重排模型。

2. 问题二：制度更新后知识滞后。

? 解决方案：建立“采集-清洗-审核-发布-回滚”流程，设置版本号和更新时间戳。

3. 问题三：高风险问题回答不够可控。

? 解决方案：引入规则引擎做前置约束与后置审查，设置拒答、转人工和应急模板响应策略。

4. 问题四：不同角色需求差异大。

? 解决方案：采用角色分层（学生/实验人员/管理员），提供差异化功能入口与权限控制。

2.5 项目创新点

1. 业务创新：从“单轮问答工具”升级为“问答 + 风险评估 + 应急引导 + 培训复盘”闭环系统。

2. 技术创新：采用“规则引擎 + RAG + 大模型”协同架构，提升安全场景可控性。

3. 工程创新：建立知识版本治理与回滚机制，保障知识服务的连续性与可审计性。

4. 应用创新：构建面向高校实验室的分角色交互体系，提高系统实际可用性。

5. 评估创新：将检索质量、回答质量、安全合规、系统性能统一纳入量化验收框架。

2.6 技术路线图

2.6.1 整体架构

数据源层 -> 知识工程层 -> 安全推理层 -> 应用服务层 -> 评估迭代层

2.6.2 各层说明

1. 数据源层

? 校内数据：制度文件、SOP、应急预案、设备手册。

? 外部数据：MSDS、国家标准与法规、典型事故案例。

2. 知识工程层

? 文档解析：对 PDF、Word、Excel 等进行统一解析。

? 清洗标准化：去重、字段映射、术语统一、风险标签标注。

? 知识索引：构建关键词索引（BM25）与向量索引并行体系。

3. 安全推理层

? 混合检索：关键词召回 + 向量召回 + 重排筛选。

? RAG 生成：基于检索片段生成回答并附依据来源。

? 规则护栏：高风险意图识别、危险指令拦截、应急模板优先响应。

4. 应用服务层

? 用户端：问答、风险评估、应急引导、学习训练。

? 管理端：知识管理、日志审计、统计报表。

5. 评估迭代层

? 采集指标：召回率、正确率、安全合规率、响应时延、满意度。

? 迭代优化：按周更新 Prompt、规则库和知识版本。

2.7 研究方法

1. 文献与规范研究法：梳理实验室安全管理规范、危化品管理标准和应急处置流程。

2. 需求分析法：通过访谈与问卷收集三类角色需求，形成功能优先级清单。

3. 原型迭代法：采用敏捷开发，分阶段实现 MVP、试点版、验收版。

4. 对比评测法：构建标准题集，对比“仅大模型问答”与“RAG+规则”效果差异。

5. 应用验证法：在试点实验室开展真实使用验证并收集反馈。

2.8 工作计划与里程碑

阶段一（2026 年 4 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日）

目标：需求澄清与知识工程基础搭建

? 完成需求调研与功能边界定义。

? 完成知识模板设计与首批数据入库（不少于 1200 条）。

? 完成验收指标与测试集设计。

里程碑 M1：需求规格说明书 + 知识模板 V1 + 首批入库报告。

阶段二（2026 年 6 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日）

目标：核心引擎开发与初版联调

? 完成混合检索与 RAG 问答原型。

? 实现回答引用来源。

? 上线基础规则引擎（高风险指令识别与拒答）。

里程碑 M2：可运行原型系统 + 功能联调报告。

阶段三（2026 年 8 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）

目标：风险评估与应急场景能力完善

? 上线实验步骤风险评估模块。

? 上线应急处置流程引导模块。

? 完成角色权限划分与管理端基础看板。

里程碑 M3：场景增强版系统 + 中期评审材料。

阶段四（2026 年 10 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日）

目标：试点运行与迭代优化

? 在不少于 2 个实验室场景试点运行。

? 完成离线评测与线上日志分析。

? 针对问题进行至少 3 轮优化迭代。

里程碑 M4：试点评估报告 + 迭代记录。

阶段五（2026 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）

目标：总结验收与成果沉淀

? 完成验收测试与指标核验。

? 输出技术文档、用户手册、项目总结报告。

? 形成推广建议与下一阶段规划。

里程碑 M5：完整验收包。

2.9 预期成果

1. 系统成果

? 形成 1 套可部署的实验室安全小助手系统（含用户端与管理端）。

2. 数据成果

? 形成 1 套不少于 3000 条的结构化安全知识库。

? 形成 1 套标准化测试题集（常规问答、风险问答、应急问答、危险诱导问答）。

3. 文档成果

? 《需求说明书》

? 《技术设计说明书》

? 《部署与运维手册》

? 《测试评估报告》

? 《用户使用手册》

? 《项目总结报告》

4. 学术与转化成果

? 完成软件著作权申报材料 1 项（条件成熟时提交）。

? 形成论文或会议投稿材料 1 篇。

2.10 验收指标

2.10.1 功能指标

1. 完成问答、风险评估、应急引导、知识管理四大核心模块。

2. 实现学生、实验人员、管理员三类角色分权限访问。

2.10.2 数据指标

1. 知识条目数量不少于 3000 条。

2. 核心场景覆盖率不少于 90%。

3. 新增或修订知识从审核通过到上线不超过 72 小时。

2.10.3 质量与安全指标

1. 检索召回率（Top-3）不低于 85%。

2. 专家抽检答案正确率不低于 88%。

3. 安全合规率不低于 95%。

4. 高风险问题拒答或转人工召回率不低于 95%。

2.10.4 性能与可用性指标

1. 平均响应时间不超过 3 秒。

2. P95 响应时间不超过 5 秒。

3. 试点期系统可用性不低于 99%。

2.10.5 应用效果指标

1. 完成不少于 2 个实验室场景试点。

2. 试点有效用户不少于 60 人。

3. 用户满意度不低于 85%。

三、完成课题的可行性分析

3.1 技术可行性

1. 技术栈成熟：RAG、向量检索、规则引擎、Web 服务均有成熟开源生态支撑。

2. 可分阶段交付：可先交付问答 MVP，再叠加风险评估与应急模块，降低一次性实施风险。

3. 可观测可迭代：通过日志与指标闭环持续优化，避免“做完即停”的一次性系统。

3.2 数据可行性

1. 数据来源明确：校内制度文件、SOP、应急预案与公开 MSDS 可形成稳定数据源。

2. 数据治理可执行：通过统一模板和审核机制保证数据质量与可追溯性。

3. 数据更新可持续：建立固定更新责任人和周期机制，保障时效。

3.3 团队与组织可行性

1. 研发分工明确：后端、前端、知识工程、测试评估分工实施。

2. 指导机制明确：指导教师定期评审，关键节点专家把关。

3. 管理机制明确：双周例会、月度里程碑、风险清单动态更新。

3.4 风险分析与对策

1. 风险：知识库质量不稳定。

? 对策：设置专家抽检与双人复核机制，建立回滚版本。

2. 风险：模型对高风险问题回答不当。

? 对策：规则前置拦截 + 结果后置审查 + 转人工策略。

3. 风险：试点参与度不足。

? 对策：与实验课程、岗前培训结合，明确试点激励与反馈机制。

4. 风险：项目后期时间紧张。

? 对策：采用最小可行路径，优先保障核心功能与验收指标达成。

四、经费预算与使用计划（示例）

???说明：以下预算按 5000 元校内创新项目额度编制，可根据学院财务要求调整。

1. 平台与算力服务费：2000 元（40%）

? 用于模型调用、服务器与数据库运行。

2. 数据处理与标注：1200 元（24%）

? 用于知识整理、标注与质检。

3. 测试与评估：900 元（18%）

? 用于试点评测、问卷组织与统计分析。

4. 文档与成果材料：600 元（12%）

? 用于文档整理、成果汇编、验收材料制作。

5. 机动费用：300 元（6%）

? 用于不可预见的小额开支。

经费使用原则：专款专用、票据完整、按阶段核销，不用于设备采购和差旅支出。

五、伦理与合规说明

1. 本系统用于实验室安全教育与管理辅助，不替代专业人员现场判断。

2. 涉及人身伤害、火灾、泄漏等高危场景时，系统优先输出应急流程和求助建议。

3. 系统对日志数据仅用于改进服务质量，按校内数据管理制度执行权限控制和脱敏处理。

4. 对可能存在不确定性的回答，明确提示“仅供参考，请联系实验室管理员或指导教师确认”。

六、结题交付清单

1. 可部署系统一套（用户端 + 管理端）。

2. 结构化知识库一套（含版本记录与字段说明）。

3. 评测数据集与测试报告一套。

4. 全套项目文档（需求、设计、部署、测试、用户手册、总结）。

5. 项目答辩 PPT 与演示脚本。

附：可直接替换的项目成员信息模板

? 项目负责人：姓名 / 学号 / 专业 / 联系方式

? 成员 1：姓名 / 学号 / 专业 / 负责模块

? 成员 2：姓名 / 学号 / 专业 / 负责模块

? 成员 3：姓名 / 学号 / 专业 / 负责模块

? 指导教师：姓名 / 职称 / 研究方向

???提交前请将“________________”和成员信息补全，并按学院模板调整封面格式与落款。